## Basit proje planı
Mobil Uygulama Projesi
[6 empty] | Dönemle İlgili Önemli Noktalar: | [9 empty] | 5 |  |  |  | Plan | Fiili | % Tamamlanan | Fiili (planın dışında) | % Tamamlanan (planın dışında)
| PLAN | PLAN | FİİLİ | FİİLİ | YÜZDE
ETKİNLİK | BAŞLANGIÇ | SÜRE | BAŞLANGIÇ | SÜRE | TAMAMLANAN | DÖNEMLER
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Proje Teklifi | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
Proje Analizi | 1 | 4 | 1 | 4 | 100%
Veri Tasarımı(VT) Analizi | 3 | 2 | 3 | 2 | 100%
Arayüz Tasarımı | 4 | 4 | 4 | 4 | 100%
Tasarım Raporu Sunulması | 5 | 1 | 5 | 1 | 100%
Arayüz Gerçekleştirimi | 4 | 4 | 4 | 4 | 100%
İçerik Belirlenmesi | 5 | 2 | 5 | 2 | 100%
İçeriğin Sisteme Gerçekleştirimi | 5 | 2 | 6 | 2 | 100%
Gerçekleştirim Raporlarının Sunulması | 5 | 2 | 5 | 6 | 100%
Testlerin Yapılması | 8 | 3 | 8 | 4 | 100%
Gerekli Değişiklerin Yapılması | 6 | 5 | 5 | 8 | 100%
Test Raporunun Hazırlanması | 6 | 4 | 6 | 4 | 100%
Test Raporlarının İncelenmesi | 13 | 2 | 13 | 2 | 100%
Proje Son Kontrollerin yapılması | 14 | 3 | 14 | 1 | 100%
Projenin Gönderilmesi | 15 | 1 | 15 | 1 | 100%